## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2025-03-07 | 2025-05-07 | 100% | Huỳnh Long | 2025-05-07 | 2025-06-07 | 100% | Minh Khang
Logo | 2025-03-07 | 2025-05-07 | 50% | Dev A | 2025-05-07 | 2025-06-07 | 100% | Minh Khang
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A | 2025-05-07 | 2025-06-07 | 100% | Minh Khang
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A | 2025-05-07 | 2025-06-07 | 100% | Minh Khang
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A | 2025-05-07 | 2025-06-07 | 100% | Minh Khang
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A | 2025-05-07 | 2025-06-07 | 100% | Minh Khang
Hero Section | 2025-03-07 | 2025-05-07 | 100% | Huỳnh Long | 2025-05-07 | 2025-06-07 | 100% | Minh Khang
Carousel | 2025-05-07 | 2025-06-07 | 100% | Huỳnh Long | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 100% | Minh Khang
Trusted Companies | 2025-05-07 | 2025-06-07 | 100% | Huỳnh Long | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 100% | Minh Khang
Integrations | 2025-03-07 | 2025-05-07 | 100% | Minh Khang | 2025-05-07 | 2025-06-07 | 100% | Huỳnh Long
Features Section | 2025-03-07 | 2025-05-07 | 100% | Minh Khang | 2025-05-07 | 2025-06-07 | 100% | Huỳnh Long
Pricing | 2025-03-07 | 2025-05-07 | 100% | Minh Khang | 2025-05-07 | 2025-06-07 | 100% | Huỳnh Long
Testimonials | 2025-05-07 | 2025-06-07 | 100% | Minh Khang | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 100% | Huỳnh Long
FAQ | 2025-05-07 | 2025-06-07 | 100% | Minh Khang | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 100% | Huỳnh Long
Call to Action | 2025-05-07 | 2025-06-07 | 100% | Minh Khang | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 100% | Huỳnh Long
Footer | 2025-05-07 | 2025-06-07 | 100% | Minh Khang | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 100% | Huỳnh Long